Социальный проект

ГОУ № 84

Петроградского района

| Состав участников проектной группы: Учащиеся 9а класса: Мёдина Марина Оганян Екатерина Казакова Виктория Мясникова Анна Покотило Яна Рыжкова Дарья Учащиеся 11а класса: Гоголина Анна Рынкевич Анастасия Алексеев Алексей Баранов Виктор Шунаев Павел Широкова Ольга | Консультанты проекта: - Сиваченко Анна Сергеевна – заместитель директора школы №84 по НМР Алексеева Галина Вадимовна – учитель истории и обществознания - Стрелец Георгий Владимирович – Президент поискового движения СПб и ЛО «Возвращение», вед.специалист администрации МО «Кронверкское» |
| --- | --- |

Санкт-Петербург

2010

История вопроса

Каждый народ имеет свою культуру, которую он обязан помнить и оберегать, потому что культура – это неотъемлемая составляющая жизнедеятельности человека. Изучение культуры и принятие традиций – это связующее звено между народами, ведущее к взаимопониманию от прошлого к будущему.

Как относиться к историческому и культурному наследию своей страны и народа? Каждый должен понимать, что исторические объекты должны быть окружены людской заботой и памятью.

Утрата любого памятника невосполнима. Исторические и героические события уходят в прошлое. Постепенно уходят и люди, которые были свидетелями этих событий. Но факты истории должны сохраняться для потомков.

Настоящее начинается в прошлом. Вот почему забыть о прошлом – значит забыть дорогу к будущему.

В нашей школе функционирует военно-патриотический клуб – музей «Журавлиный крик», посвященный Великой Отечественной войне. Основная часть экспонатов – это предметы, найденные поисковыми отрядами во главе с Президентом поискового движения Санкт-Петербурга «Возвращение» Георгием Владимировичем Стрельцом. Сначала они хранились в одном из клубов Петроградского района, а затем были переданы в школу. Создавали и открывали музей учащиеся школы…

(Из сочинения учащегося 11-го класса Обуховича Владимира)

Мы считаем, что в наше непростое время необходимо сохранять память о героических днях города, о людях, которые внесли огромный вклад в жизнь Ленинграда, о наших бабушках и дедушках. И существует до сих пор много страниц, о которых мало известно, и мы можем раскрыть их историю. В прошлом году был реализован проект «Территория поиска». Сейчас мы продолжаем работу по созданию новых экскурсионных маршрутов, поиску информации о героях обороны Ленинграда, сотрудничеству с обществом ветеранов и блокадников Петроградского района и другим направлениям «Территории поиска».

Но при обсуждении варианта работы в рамках нового социального проекта, решили подумать о более конкретных идеях.

Поэтому, когда учащиеся 9-го класса (члены поисковой музейной группы «Надежда») предложили идею разработки «блокадных листовок», стало понятно, что это хороший вариант включения в социально активную работу с пользой не только для всей музейной группы, но и для родителей и жителей района.

При обсуждении вариантов реализации нашего проекта мы решили, что продукт  должен быть нестандартным, информационным, креативным и доступным для использования. В результате дискуссии был предложен вариант аналогичный рекламным листовкам. Идея показалась новой, интересной, но не достаточной. Для передачи исторической информации по героическим блокадным дням школьникам и населению мы предложили еще сделать видео фильм с воспоминаниями блокадников. Так как встречи с ними все равно осуществляются в школе достаточно часто, то запись их рассказов на видео можно не только покручивать неоднократно, но и сохранить следующим поколениям.

Надо сказать, что идея возникла у нас во время встречи со школьниками района, занимающимися музейной работой. И затем уже на заседании в школе в процессе обсуждения возникла проблема, что ни современные дети, ни старшее поколение не знают исторических событий, связанных с блокадным городом. Что доказал в последствии и проведенный социальный опрос.

Итак, были сформулированы две проблемы:

- Жителей блокадного города и ветеранов становится, к сожалению, все меньше. Поэтому необходимо сохранить память об их подвиге, рассказать о том, чего никогда нельзя допустить.

- С течением времени события Великой Отечественной войны уходят в прошлое. В памяти пока остаются наиболее значимые – начало Блокады, Полное снятие блокады, День Победы.  Только в общих чертах современное поколение знает о том, что происходило в городе в то время, и благодаря чему и кому  город – фронт Ленинград выжил в тяжелейших условиях полной блокады.

Таким образом, мы постарались определить цель и задачи нашего проекта:

Цель:

Привлечь внимание школьников и родителей к исторической хронике блокады и создать условия для широкого информирования населения нашего микрорайона о событиях в блокадном Ленинграде, которые позволили городу выстоять в суровое время Великой Отечественной войны.

Задачи:

- Выработка основных направлений работы и распределение ответственности;

- Определение стратегии работы над проектом;

- Разработка обращений в общественные организации;

- Организация работы с населением;

- Работа с источниками по поиску необходимой информации о войне.

Наша миссия:

Осуществить связь поколений, используя историческое наследие прошлого.

Продукты проекта:

| «Календарь памятных дат Блокады» Состоит из цветных листовок, на которых по месяцам указаны наиболее значимые для города события, способствующие тому, что Ленинград выжил в то суровое и страшное время. | Видеолетопись «Воспоминания жителей блокадного Ленинграда» Смонтированный фильм, в котором участники встреч со школьниками рассказывают о своей жизни в блокадном городе. |
| --- | --- |

Распределение ролей в проектной группе:

- Творческая группа: Оганян Е., Медина М.

- Аналитическая группа: Мясникова А., Покотило Я.

- Журналисты: Гоголина А., Рынкевич А., Алексеев А, Широкова О.

- Операторы: Баранов В., Шунаев П.

- Группа по связям с общественностью: Казакова В., Рыжкова Д.

Этапы работы над проектом:

- этап: Организационно – подготовительный (формулировка темы, постановка целей и задач проекта, распределение обязанностей) -----  октябрь 2009

- этап: Деятельностный

(составление плана работы, проведение исследования и сбора информации, изготовление продукта)    ---------     ноябрь – декабрь 2009

- этап: Итоговый  (окончание работы)

Календарь памятных дат  --------    октябрь 2010 (выпуск

брошюрки за все месяцы)

Видео  Летопись – май 2010 (показ кинофильма, посвященный

65-ой годовщине  Победы)

Карта действий

(перспективный план реализации проекта)

Сбор информации:

Чтобы осуществить задуманные действия, особенно при создании флаеров -  «Календаря памятных дат», необходимо использовать различные источники информации.

Чем мы пользовались:

- Созданной в нашем музее библиотекой литературы военной тематики;

- О.А. Суходымцев «Апрель 42-го. Гибель плацдарма», Знание, МЗ ПБЛ, 2007

- А. Адамович, Грынкин Д. «Блокадная книга», СПб, Печатный двор, 1994

- Кислицин «Ленинград не сдается», Москва, Прогресс, 1991

- Молчанов А. «Героическая оборона Ленинграда», СПб, 2007

- Воскобович А.В. «Кириши: память огненных лет», СПб, Лики России, 2008

- Сапаров А. «Дорога жизни», Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1949

- Сафонов Н. «Ленинград в Борьбе месяц за месяцем 1941 – 1944», СПБ, из-во lans, 1994

2. Материалами газет, переданных нам членами поискового отряда, ведущего работы на рубежах Ленинградского фронта и на территории Ленинграда

Газета «Петровский курьер», 2008

«Кронверкский вестник» №3/2009, изд.МС МО №59 «Кронверкское»

«Санкт-Петербургские ведомости» от 28.01.2009

«Родная газета» №31 от 24.08.2006

«На страже Родины» от 14.04. 1990

- Материалами библиотеки при Музее обороны и блокады Ленинграда;

- «Невский пятачок» под ред.В.Ф. Конькова, Лениздат, 1977

- «Блокада день за днем», А. В. Буров, Лениздат, 1979

- «Великая Отечественная война: правда и вымысел» под ред. И.П. Зиновьева,

выпуск №3, из-во СПб ГУ, 2009

4. Материалами военно – археологического музея при Храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»;

5. Ресурсами Интернет;

6. Материалами СМИ:

- «Известия» № 14 от 08.09.2008

- «Санкт-Петербургские ведомости» от 27.01.2010 (статья «Нам уроки эти   забывать нельзя»)

План работы по сбору информации

- Работа с информационными источниками по выявлению значимых дат и событий в период с 8.09.1941 по 27.01. 1944 –------------ до 15 октября

- Обращение в МО «Кронверкское» по вопросу предоставления списков блокадников микрорайона.--------------------------------------  до 1 ноября

- Обращение к заместителю председателя общества жителей блокадного Ленинграда Петроградского района Антонову Ю.Н. за консультацией и с приглашением на заседание проектной группы ---------- до 15 декабря

- Обращение в рекламные и издательские фирмы о возможностях выпуска Календаря памятных дат ----------------------------- до 1 ноября

- Обращение в архивы и библиотеки района и города по изучению событий блокадных лет ------------------------------------ в процессе работы

Таким образом, достижению цели будут способствовать:

- а) ежемесячный выпуск листовок – флаеров с перечнем основных наиболее важных событий, произошедших в годы блокады в данном месяце;

б) Распространение листовок по почтовым ящикам жителям микрорайона (а также, по возможности, на улице, на информационных стелажах Администрации Петроградского района)

в) после выпуска листовок за год создание и распространение брошюрки

- Создание фильма «Воспоминания жителей блокадного Ленинграда»

Назначение: Использовать для восстановления в памяти исторических событий, проведения тематических занятий и встреч, уроков мужества.

Анализ стоимости услуг

| Наименование | Количество | Стоимость | Фирма |
| --- | --- | --- | --- |
| Флаеры «Календарь памятных дат» (на 1-ый месяц – ноябрь) | 1000 | руб. (1500 печать + 1000 переоформление под технические условия издания) | ИП «Кудашев» (медиа агентство) |
| Флаеры «Календарь памятных дат» (на 1-ый месяц – ноябрь) | 1000 | 2850 руб. | Рекламное агентство «Волшебный мир» |
| Флаеры «Календарь памятных дат» (на 1-ый месяц) |  | бесплатно | МО «Кронверкское» (на условиях изменения ими содержания) |

Мы могли бы обратиться в Муниципальное объединение, но не хотели менять содержание листовок. Так как считаем, что это должна быть именно наша разработка. Поэтому остановились на более выгодном сотрудничестве с медиа агентством «Кудашев». А его директор Феликс Феликсович обещал оказать консультацию при монтировании фильма.

Таким образом:

Примерная смета расходов

| Наименование | Количество | Стоимость | Фирма |
| --- | --- | --- | --- |
| Флаеры «Календарь памятных дат» (на 1-ый месяц – ноябрь) | 1000 | 2500 руб. (1500 печать + 1000 переоформление под тех.характеристики) | ИП «Кудашев» (медиа агентство) |
| Флаеры «Календарь памятных дат» (на 2-ой месяц – декабрь) | 500 | 1250 руб. (750 печать + 500 переоформление) |  |

Итого:

1 вариант.

Если печатать флаеры на каждый месяц, то получим:

Флаеры за ноябрь --------------------------------------------------    2500 руб.

Флаеры за декабрь 2009 – октябрь 2010 -------1250 * 11 =  13 750 руб.

Всего:   16 250 руб.

2 вариант.

Флаеры за ноябрь --------------------------------------------------     2500 руб.

В дальнейшем – использовать материалы за два текущих месяца с расположением их на одном флаере:

За декабрь – январь -------------------------------------      1250

За февраль – март  --------------------------------------      1250

Апрель – май -----------------------------------------      1250

Июнь – июль  ----------------------------------------       1250

Август – сентябрь -----------------------------------      1250

Октябрь   ---------------------------------------------       1250

Всего:   10 000 руб.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет школьного фонда, сбора макулатуры, ярмарки – продажи детских поделок, благотворительных дискотек.

- * Второй вариант экономичнее.

- ** Фирма «Кудашев» осуществит частичное финансирование на основании обращения в размере 5 000 рублей.

Программа наших действий

Перечень мероприятий (промежуточные итоги)

| № | Мероприятие | Дата проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание школьного поискового отряда «Надежда». - выявление желания ребят работать над проектом; - примерное распределение ролей (аналитики, журналисты, социологи, оформители). | 18. 09.2009 | 1.Проектная группа сформировалась в количестве 12 человек. В нее вошли учащиеся 9-го и 11-го классов. 2.По желанию учащихся были распределены роли |
| 2. | Проведение дискуссии проектной группы с учителями - консультантами и сотрудниками МО «Кронверкское» по вопросам деятельности социальных структур и взаимодействии с ними, влияния СМИ на общественное сознание и возможности учащихся что-либо изменить. | 29. 09.2009 | 1. В дискуссии принимали участие: Глава МО «Кронверкское» Г.Н. Блахин, вед.спец. МО Г.В. Стрелец, учителя Г.В. Алексеева, А.С. Сиваченко. |
| 3. | Заседание проектной группы | 06. 10.2009 | - Разработан план действий |
| 7. | Обращение в рекламные и издательские фирмы о возможностях выпуска Календаря памятных дат | До 1.11.09 | - заключено соглашение о сотрудничестве с агентством «Кудашев» |  |
| 5. | Разработка 1-го флаера «Календаря памятных дат» за ноябрь | До 15.11.2009 | - 25.11.09. Флаер за ноябрь издан и распространен среди населения. |
| 6. | Обращение в МО (по телефону) «Кронверкское» по вопросу предоставления списков блокадников микрорайона | До 15.11 09 | - В результате телефонных переговоров, договорились о встрече с тремя блокадниками - жителями Петроградского района |
| 7. | Встреча с Бондаренко Маргаритой Степановной | 18. 11. 09 | - состоялась видео запись беседы |
| 8. | Встреча с Антоновым Юрием Николаевичем | 09. 12.09 | - состоялась видео запись беседы |
| 9. | Обращение в агентство «Кудашев» о предоставлении финансовой поддержки | 11.12.2009 | - 15.12. 2009 директором фирмы было дано согласие на поддержку в размере 5000 руб. |
| 10. | Заседание проектной группы – промежуточные результаты. | 22.12.09 | - подведены предварительные итоги работы, скорректирован план действий (на флаерах отмечать события за два месяца) |
| 11. | Обращение в архивы и библиотеки района и города по изучению событий блокадных лет | 28.01.10 | - экскурсия в музей обороны Ленинграда и посещение музейной научной библиотеки. |
| 12. | Создание 2-го выпуска календаря памятных дат за декабрь - январь | 12.09 | - 20.01.10. Флаер за декабрь - январь издан и распространен среди населения. |
| 13. | Сбор отзывов о работе над проектом | 01.10 | - Получены отзывы от жителей микрорайона, методиста ДДТ Петроградского района, МО «Кронверкское» - Получено одобрение о нашей работе от Протоирея Вячеслава |
| 14. | Обращение в молодежный клуб Дружба за консультацией по монтажу фильма | 02.02.10 | - Консультацию дал директор клуба Попиль В. С. |
| 15. | Приглашение на съемку жительницы блокадного Ленинграда Марии Друзь | Март 2010 |  |
| 16. | Обращение о сотрудничестве по созданию фильма, посвященного 65-ой годовщине Победы по тел. Радио Россия | Февраль |  |
| 17. | Материалы с интервью группы журналистов и Антонова Ю.Н. поданы в газету «Петровский курьер» | февраль |  |

Основные результаты

- Выпущены два флаера «Календаря памятных дат» за ноябрь, декабрь и январь. Готовится к выпуску третий – за февраль – март.

- Записаны четыре сюжета – интервью с ветеранами и жителями блокадного города. В них принимали участие:

- жители блокадного города – Шейхин Аскольд Львович и Преснова Леонарда Александровна;

- ветеран Великой Отечественной войны 7-го гвардейского Кавалерийского корпуса – Артемьев Николай Семенович;

- почетный член коллектива школы № 84, жительница блокадного города Бондаренко Маргарита Степановна;

- заместитель председателя общества жителей блокадного Ленинграда Петроградского района – Антонов Юрий Николаевич.

# Text boxes

Продумать и подобрать содержание информационных листовок

(на календарный год)

Подготовить образцы обращений в организации

(МС, рекламные агентства, архивы и библиотеки)

Создать основной макет листовок (флаеров)

История блокадного Ленинграда в лицах и фактах

Составить перечень вопросов для проведения интервью с блокадниками

Договориться о встречах и составить график интервью с жителями блокадного города

Смонтировать видео сюжеты

Составить план работы по сбору информации

Организовать видео съемку и интервью

Создать группу учащихся для реализации проекта

Написать статьи в газеты

Получить отзывы общественности

Организовать встречи с блокадниками

Написать запросы и обращения

В молодежный клуб «Дружба»

В библиотеки города и  музеев

В СМИ: газеты, радио, TV  - «Центр», «НТВ», «5 канал»

В Муниципальное объединение «Кронверкское»

Общество жителей блокадного города

К родителям

и жителям микрорайона

В рекламные и издательские фирмы